## Schedule
[8 empty] | 2023 | [30 empty] | 2023
Task name |  | Tên | Ngày dự kiến | Ngày kết thúc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Tiến độ | 3 | [30 empty] | 4
 | time axis 2022-03-01 to 2023-05-01
 | time axis 2022-03-01 to 2023-05-01
SSV Candidate managgement
Điều tra phân tích yêu cầu chi tiết | Nhập thông tin ứng viên | Toàn | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 100%
| Lọc ứng viên | Toàn | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 100%
| Liên hệ ứng viên | Toàn | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 100%
| Mời ứng viên PV | Toàn
| Add thông tin PV | Toàn
| MH Đánh giá ứng viên | Toàn
| MH gửi kết quả | Toàn
Thiết kế Database | Nhập thông tin ứng viên | Toàn |  |  |  |  | 100%
| Lọc ứng viên | Toàn
| Liên hệ ứng viên | Toàn
| Mời ứng viên PV | Toàn
| Add thông tin PV | Toàn
| MH Đánh giá ứng viên | Toàn
| MH gửi kết quả | Toàn
Code | Nhập thông tin ứng viên | HieuTM | 2022-03-10 | 2022-03-18
| Lọc ứng viên | HieuTM | 2022-03-20 | 2022-03-23
| Liên hệ ứng viên | HieuTM | 2022-03-24 | 2022-03-28
| Mời ứng viên PV | HieuTM | 2022-03-29 | 2022-04-01
| Add thông tin PV | HieuTM | 2022-04-04 | 2022-04-06
MH Đánh giá ứng viên
MH gửi kết quả
UnitTest | Nhập thông tin ứng viên | HieuTM | 2022-04-07 | 2022-04-07
| Lọc ứng viên | HieuTM | 2022-04-07 | 2022-04-07
| Liên hệ ứng viên | HieuTM | 2022-04-07 | 2022-04-07
| Mời ứng viên PV | HieuTM | 2022-04-07 | 2022-04-07
| Add thông tin PV | HieuTM | 2022-04-07 | 2022-04-07
MH Đánh giá ứng viên
MH gửi kết quả